## sheet1
| 备注 | 子任务 | 客户提需求日期 | 客户需求上线日期 | 客户需求预计上线日期 | 标签 | 概要 | 状态 | 状态名称 | 类型 | 经办人 | 问题关键字 | 问题创建时间 | 问题更新时间 | 问题解决时间 | 需求完成时间 | 预估时间
0 |  | [<JIRA Issue: key='SAAS2-12475', id='35362'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12476', id='35363'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12477', id='35364'>] |  |  |  | [] | 需求设计与任务拆解 | 1 | 开放 | 用户故事 | 屈淮南 | SAAS2-12474 | 2019-06-13 02:17:50 |  |  | -0.3 | 3.5
1 |  | [<JIRA Issue: key='SAAS2-12346', id='35130'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12347', id='35131'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12348', id='35133'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12446', id='35318'>] |  |  |  | [] | 微信二维码上传交互 | 1 | 开放 | 用户故事 | 张荔 | SAAS2-12345 | 2019-06-12 00:59:35 |  |  | 0.8 | 3.25
2 |  | [<JIRA Issue: key='SAAS2-12485', id='35375'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12486', id='35376'>] |  |  |  | [] | iOS - 打包同步到钉钉 | 1 | 开放 | 任务 | 徐臻 | SAAS2-12280 | 2019-06-10 22:03:31 |  |  | 1.9 | 1
3 |  | [<JIRA Issue: key='SAAS2-12479', id='35366'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12480', id='35367'>] |  |  |  | [] | iOS - 技术演进 - 网络层优化 | 1 | 开放 | 任务 | 徐臻 | SAAS2-12185 | 2019-06-07 02:30:08 |  |  | 5.7 | 1
4 |  | [<JIRA Issue: key='SAAS2-12478', id='35365'>] |  |  |  | [] | iOS - 技术演进 - 新增 Router 路由层 | 1 | 开放 | 任务 | 徐臻 | SAAS2-12184 | 2019-06-07 02:29:29 |  |  | 5.7 | 0.5
5 |  | [<JIRA Issue: key='SAAS2-12229', id='34852'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12230', id='34853'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12455', id='35328'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12456', id='35329'>] |  |  |  | ['移动端'] | 移动端-菜单“+ ”按钮的动效 | 1 | 开放 | 用户故事 | 张荔 | SAAS2-12083 | 2019-06-05 19:55:11 |  |  | 7 | 1.25
6 |  | [<JIRA Issue: key='SAAS2-12277', id='34925'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12278', id='34926'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12457', id='35330'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12458', id='35331'>] |  |  |  | ['移动端'] | 移动端-升级提醒 | 1 | 开放 | 用户故事 | 徐臻 | SAAS2-12082 | 2019-06-05 19:54:41 |  |  | 7 | 1.25
7 |  | [<JIRA Issue: key='SAAS2-12267', id='34914'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12268', id='34915'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12269', id='34916'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12270', id='34917'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12271', id='34918'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12272', id='34919'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12273', id='34921'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12274', id='34922'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12275', id='34923'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12276', id='34924'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12453', id='35326'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12454', id='35327'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12481', id='35369'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12482', id='35370'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12483', id='35372'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12484', id='35373'>] |  |  |  | ['移动端'] | 移动端-我的改版 | 1 | 开放 | 用户故事 | 徐臻 | SAAS2-12079 | 2019-06-05 19:53:32 |  |  | 7 | 9.5
8 |  | [<JIRA Issue: key='SAAS2-12231', id='34858'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12232', id='34859'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12233', id='34860'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12234', id='34861'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12235', id='34862'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12236', id='34863'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12237', id='34864'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12238', id='34865'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12239', id='34866'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12240', id='34867'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12241', id='34868'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12242', id='34869'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12243', id='34870'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12244', id='34871'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12245', id='34872'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12246', id='34873'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12247', id='34874'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12248', id='34875'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12249', id='34876'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12250', id='34878'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12251', id='34879'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12252', id='34880'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12253', id='34881'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12341', id='35119'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12342', id='35120'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12450', id='35323'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12451', id='35324'>] |  |  |  | [] | 移动端-房源列表UI交互改版 | 1 | 开放 | 用户故事 | 张荔 | SAAS2-12076 | 2019-06-05 19:51:24 |  |  | 7 | 18.25