## sheet1
| 备注 | 子任务 | 客户提需求日期 | 客户需求上线日期 | 客户需求预计上线日期 | 标签 | 概要 | 状态 | 状态名称 | 类型 | 经办人 | 问题关键字 | 问题创建时间 | 问题更新时间 | 问题解决时间 | 需求完成时间 | 预估时间
0 |  | [<JIRA Issue: key='SAAS2-11828', id='33676'>] |  |  |  | ['三稿不一致'] | 移动端升级平台搭建 | 1 | 开放 | 任务 | 屈淮南 | SAAS2-11827 | 2019-05-28 23:44:24 |  |  | 17.4 | 1
1 |  | [<JIRA Issue: key='SAAS2-11759', id='33522'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11760', id='33523'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11761', id='33524'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11762', id='33525'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11763', id='33526'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11764', id='33528'>] |  |  |  | ['移动端'] | sprint08需求设计时间 | 6 | 已关闭 | 用户故事 | 屈淮南 | SAAS2-11757 | 2019-05-28 00:35:33 | 2019-05-31 22:02:07 | 2019-05-31 22:02:04 | 3.9 | 5
2 |  | [<JIRA Issue: key='SAAS2-11817', id='33652'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11818', id='33653'>] |  |  |  | [] | 【VR】VR预览接口增加字段 | 6 | 已关闭 | 用户故事 | 万经言 | SAAS2-11602 | 2019-05-24 22:12:18 | 2019-06-11 23:56:03 | 2019-06-11 23:56:03 | 18.1 | 0.5
3 |  | [<JIRA Issue: key='SAAS2-11805', id='33631'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11806', id='33632'>] |  |  |  | ['狗粮', '移动端'] | 消息-公告详情支持展示表格 | 6 | 已关闭 | 用户故事 | 徐臻 | SAAS2-11598 | 2019-05-24 21:55:00 | 2019-06-12 00:15:37 | 2019-06-12 00:15:37 | 18.1 | 1
4 |  | [<JIRA Issue: key='SAAS2-11814', id='33648'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11815', id='33649'>] |  |  |  | ['狗粮', '移动端'] | 移动端被修改的公司公告消息详情增加【此公告已被修改】文案 | 6 | 已关闭 | 用户故事 | 屈淮南 | SAAS2-11515 | 2019-05-23 23:43:41 | 2019-06-11 18:12:47 | 2019-06-11 18:12:47 | 18.8 | 0.5
5 |  | [<JIRA Issue: key='SAAS2-11631', id='33231'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11632', id='33232'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11634', id='33235'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11635', id='33236'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11636', id='33237'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11637', id='33238'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11638', id='33239'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11639', id='33240'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11648', id='33251'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11649', id='33252'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11650', id='33253'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11651', id='33254'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11652', id='33255'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11653', id='33256'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11654', id='33257'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11656', id='33260'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11657', id='33261'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11741', id='33486'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11743', id='33488'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12181', id='34744'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12219', id='34836'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12266', id='34910'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12299', id='34978'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12306', id='34994'>] |  |  |  | ['移动端'] | 【移动端】消息系统改版 | 6 | 已关闭 | 用户故事 | 曹海涛 | SAAS2-11453 | 2019-05-22 22:03:58 | 2019-06-12 00:09:36 | 2019-06-12 00:09:27 | 20.1 | 15
6 |  | [<JIRA Issue: key='SAAS2-11682', id='33398'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11683', id='33399'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11684', id='33400'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11685', id='33401'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11686', id='33402'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11687', id='33403'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11688', id='33404'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11689', id='33405'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11690', id='33406'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11691', id='33407'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11692', id='33408'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11694', id='33410'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11695', id='33411'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11696', id='33412'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11697', id='33413'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11698', id='33414'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11699', id='33415'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11700', id='33416'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11701', id='33417'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11702', id='33418'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11703', id='33419'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11706', id='33422'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11707', id='33423'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11709', id='33425'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11710', id='33426'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11716', id='33441'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11717', id='33442'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11718', id='33443'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11719', id='33444'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11720', id='33445'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11721', id='33446'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11728', id='33471'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11729', id='33472'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11746', id='33492'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11998', id='34173'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12011', id='34218'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12015', id='34252'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12018', id='34258'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12019', id='34264'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12022', id='34276'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12024', id='34291'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12029', id='34297'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12030', id='34303'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12031', id='34313'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12032', id='34317'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12052', id='34427'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12055', id='34439'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12056', id='34440'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12057', id='34441'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12058', id='34443'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12067', id='34477'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12072', id='34486'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12074', id='34489'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12080', id='34500'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12102', id='34589'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-12286', id='34953'>] |  |  |  | ['移动端'] | 【移动端】首页改版 | 6 | 已关闭 | 用户故事 | 徐臻 | SAAS2-11451 | 2019-05-22 21:53:48 | 2019-06-11 23:06:08 | 2019-06-11 23:06:08 | 20.1 | 20.75
7 |  | [<JIRA Issue: key='SAAS2-11628', id='33228'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11629', id='33229'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11731', id='33475'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11732', id='33476'>] |  |  |  | ['移动端'] | webview 组件封装 | 1 | 开放 | 用户故事 | 万经言 | SAAS2-11430 | 2019-05-22 18:17:40 |  |  | 23.6 | 4.5
8 |  | [<JIRA Issue: key='SAAS2-11733', id='33478'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11735', id='33480'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11736', id='33481'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11739', id='33484'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11740', id='33485'>] |  |  |  | ['移动端'] | 【移动端】审批页面优化（RN） | 6 | 已关闭 | 用户故事 | 夏南 | SAAS2-11314 | 2019-05-20 19:52:17 | 2019-06-12 00:16:13 | 2019-06-12 00:16:13 | 22.2 | 2
9 |  | [<JIRA Issue: key='SAAS2-10777', id='31187'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-10778', id='31188'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-10779', id='31189'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-10780', id='31191'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-10834', id='31319'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-10964', id='31571'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-10965', id='31572'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11094', id='31867'>] |  |  |  | ['移动端'] | 【登录】新增loading样式 | 1 | 开放 | 用户故事 | 徐臻 | SAAS2-10659 | 2019-05-09 23:32:29 |  |  | 36.4 | 4
10 |  | [<JIRA Issue: key='SAAS2-10933', id='31513'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-10934', id='31514'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-11079', id='31846'>] |  |  |  | ['移动端'] | Firebase 添加 用户维度相关代码 | 6 | 已关闭 | 用户故事 | 屈淮南 | SAAS2-10519 | 2019-05-07 19:53:54 | 2019-06-12 00:16:25 | 2019-06-12 00:16:25 | 35.2 | 0.75
11 |  | [<JIRA Issue: key='SAAS2-10142', id='29426'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-10144', id='29428'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-10236', id='29587'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-10237', id='29588'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-10238', id='29589'>, <JIRA Issue: key='SAAS2-10239', id='29590'>] |  |  |  | ['移动端'] | 房源列表楼层筛选，筛选低中高层以及精确输入楼层 | 6 | 已关闭 | 用户故事 | 曹海涛 | SAAS2-9869 | 2019-04-22 23:05:50 | 2019-06-12 01:29:33 | 2019-05-31 22:04:32 | 50.1 | 1.75