## sheet1
| 类型 | 问题关键字 | 概要 | 预估时间 | 完成百分比 | 未完成原因
0 | 用户故事 | SAAS2-11757 | sprint08需求设计时间 | 5 | 70%
1 | 用户故事 | SAAS2-9869 | 房源列表楼层筛选，筛选低中高层以及精确输入楼层 | 1.75 | 86%
2 | 用户故事 | SAAS2-11451 | 【移动端】首页改版 | 20.75 | 0%
3 | 用户故事 | SAAS2-11602 | 【VR】VR预览接口增加字段 | 0.5 | 50%
4 | 用户故事 | SAAS2-11598 | 消息-公告详情支持展示表格 | 1.375 | 73%
5 | 用户故事 | SAAS2-11453 | 【移动端】消息系统改版 | 15 | 0%
6 | 用户故事 | SAAS2-10519 | Firebase 添加 用户维度相关代码 | 0.75 | 100%
7 | 用户故事 | SAAS2-11314 | 【移动端】审批页面优化（RN） | 2 | 50%
8 | 用户故事 | SAAS2-10605 | v20 巧房助手 跳转客户详情 | 1.25 | 0%
9 | 用户故事 | SAAS2-11515 | 移动端被修改的公司公告消息详情增加【此公告已被修改】文案 | 0.75 | 67%
10 | 任务 | SAAS2-11827 | 移动端升级平台搭建 | 1 | 0%