## sheet1
| 类型 | 问题关键字 | 概要 | 预估时间 | 完成百分比 | 未完成原因
0 | 用户故事 | SAAS2-11549 | sprint07回归测试 | 4 | 100%
1 | 用户故事 | SAAS2-9768 | 人事OA-公司公告-发布新公告-编辑器优化 | 3 | 100%
2 | 用户故事 | SAAS2-8181 | 首页_行程_通话_进入通话记录页面传参优化 | 0.5 | 100%
3 | 用户故事 | SAAS2-11452 | 【PC】移动端首页改版后端配合 | 1 | 100%
4 | 用户故事 | SAAS2-10982 | 【消息】后端增加字段用于区分 消息阅读的设备 | 2 | 100%
5 | 用户故事 | SAAS2-11263 | 考勤支持查看当日打卡明细，方便助理当日考勤管理 | 1 | 100%
6 | 用户故事 | SAAS2-11266 | 考勤明细导出表格内容展示过于紧密，效果不好，考勤明细导出 不要出现年份 自动换行 参考钉钉，第一行 最早 第二行最晚 第三行考勤请假情况 | 2 | 100%
7 | 用户故事 | SAAS2-11273 | 公共-列表横向滑动交互优化 | 5 | 100%
8 | 用户故事 | SAAS2-11205 | 数据报表-日/周/月的区间段选择优化；列表表头显示优化 | 4.25 | 100%
9 | 用户故事 | SAAS2-11125 | 员工异动（职务/部门调动）功能优化 | 1.75 | 100%
10 | 用户故事 | SAAS2-10951 | 优化：勤假审批流（请假、加班、外出）时长为0时，不可以提交请假申请 | 0.75 | 100%
11 | 用户故事 | SAAS2-10528 | 系统_业务工具_户型图设计功能 | 1.625 | 100%
12 | 用户故事 | SAAS2-11365 | 尊正和佐洽刚迁移首页有业绩数据，但是点击进去之后又没有数据 | 0.5 | 100%
13 | 用户故事 | SAAS2-11462 | 人事OA-内容-公司公告修改 | 5 | 100%
14 | 用户故事 | SAAS2-11315 | 【PC端】发起审批（四个发起页面）页面优化 | 2.5 | 100%
15 | 任务 | SAAS2-11663 | 行程服务迁移时部门快照和员工快照问题 | 0.5 | 100%
16 | 用户故事 | SAAS2-11711 | 客户迁移后立即生成快照 | 0.5 | 100%
17 | 用户故事 | SAAS2-11712 | 客户迁移后需清除迁移前的考勤、行程数据； | 0.5 | 100%
18 | 用户故事 | SAAS2-6178 | 员工异动新增规则 | 2 | 100%
19 | 用户故事 | SAAS2-6179 | 组织结构—转移业务归属页面 | 3.5 | 100%
20 | 用户故事 | SAAS2-3693 | 员工异动—业务统计信息，员工转房客超链接 | 0.125 | 100%
21 | 用户故事 | SAAS2-4569 | 员工异动—各条业务线资源展示和转移 | 0.5 | 100%
22 | 用户故事 | SAAS2-11802 | 组织结构迁移方案优化 | 1 | 100%
23 | 用户故事 | SAAS2-12025 | 结佣审批流调整，审批时填写结佣日期，审批结束回传给交易 | 0.5625 | 100%
24 | 任务 | SAAS2-12099 | 前端添加性能监控 | 0.25 | 100%
25 | 任务 | SAAS2-6762 | 前端新规范相关修改 | 1.75 | 100%
26 | 用户故事 | SAAS2-12013 | 智能门店菜单支持 | 0.75 | 100%
27 | 用户故事 | SAAS2-12137 | 交易需要支持迁移前的部门员工的查询 | 0.5 | 100%